## Sheet1
Planning en registratie van de uren
|  | Themaopdracht Devices | Team: #4
|  |  | Maarten Wassenaar |  | Frank Tamer |  | Leon Zhang |  | Jeffrey de Waal |  | Araslan Amwari
lesweek | datum | Omschrijving activiteit | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren | Geplande uren | Bestede uren
Projectweek 1 | 2017-10-23 | Usecase | 1 | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1
|  | Initieel klassendiagram | 4 | 3 | 4 |  | 4 |  | 4 | 3
|  | Klassendiagram | 1 | 2 | 1 |  | 1 |  | 1 | 2
| 2017-10-24 | Initieel klassendiagram, Objecten lijst |  |  |  |  | 2 | 2
|  | klassendiagram | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4
|  | Taakstructeringschema | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 2
| 2017-10-25 | Concurency diagram | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | Klassendiagram | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2
|  | Feedback verwerken | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
| 2017-10-26 | STD per control object | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 1.5
|  | Klassendiagram |  |  |  |  | 0 | 1
|  | Aanpassing Taakstructeringschema | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
| 2017-10-27 | STD per control object | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 |  | 6 | 5
|  | Aanpassing klassendiagram | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |  |  | 1
DEADLINE | 2017-10-27 | Inleveren eerste versie Solution Architecture
|  | weektotaal | 30 | 27 | 30 | 21 | 30 | 16 | 30 | 17.5 | 0 | 0
Projectweek 2 | 2017-10-30 | STD interface | 0 |  | 0 | 4 | 0 | 0.5 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Aanpassingen modellen na feedback | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |  | 2 | 2
|  | Onderzoek layout | 2 | 1 | 2 |  | 2 | 2
|  | Onderzoek deelvraag | 2 | 4 | 2 |  | 2 | 4 |  | 1.5
|  | Urenverantwoording | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |  |  | 0.5
| 2017-10-31 | Onderzoek deelvraag | 2 | 6 | 2 | 5 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1
|  | Onderzoek hoofdvraag | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2
|  | Onderzoek conclusie en aanbevelingen | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Onderzoek layout |  |  |  |  | 2 | 1
|  | STD interface | 0 |  | 2 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 6
| 2017-11-01 | Hardware opbouwen | 5 | [5 empty] | 5
|  | Programmeren van het ontwerp |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | Feedback uitwerken | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2017-11-02 | Hardware testen | 5 | [5 empty] | 5
|  | Programmeren van het ontwerp |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  | 5
|  | Aanpassing modellen | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  | 1
| 2017-11-03 | Programmeren van het ontwerp | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | Testen van het ontwerp | 3 |  | 0 |  | 3 |  | 3 |  | 0
|  | Aanpassing modellen |  |  | 3 | [5 empty] | 3
DEADLINE | 2017-11-03 | Inleveren concept onderzoeksrapport
|  | weektotaal | 30 | 13 | 32 | 13 | 31 | 13.5 | 28 | 11 | 27 | 14
Projectweek 3 | 2017-11-06 | Feedback onderzoeksrapport | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | verbeteren project | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | uitbreiden project | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
| 2017-11-07 | verbeteren project | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  | uitbreiden project | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3 |  | 3
|  |  | - |  | - |  | - |  | - |  | -
| 2017-11-08 | verbeteren project | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | uitbreiden project | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
|  | Na lopen van het project | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2 |  | 2
2017-11-09
DEADLINE | 2017-11-08 | Inleveren alle eindproducten
|  | weektotaal | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0 | 18 | 0
|  | Totaal | 78 | 40 | 80 | 34 | 79 | 29.5 | 76 | 28.5 | 45 | 14